## テストの進め方
コレクレ 2026/10/28 定例の対応分 シナリオテスト
【このテストの目的】
2026/10/28 の定例で決まった修正が stage 環境で意図どおりに動くかを確認します。このテストが通れば main にマージして本番に反映します。
バグや使いにくい点を見つけることがゴールです。「動かなかった」「分かりにくかった」はどちらも報告対象です。
今回の変更: ①請求人数を「従業員ロールを持ち、有効または招待中で、利用開始日を迎えた人」に変更（管理者だけの人は数えない）、②「入社日」を「利用開始日」にして登録時に手で指定（初期値は翌月1日）、③管理者が各種情報の「ミッション項目」タブでミッションを編集、④従業員が獲得しなかったポイントを会社ポイントへ還元（2026年11月分から）と、その表示、⑤3アプリのヘッダーに「利用ガイド」、⑥提携企業の「各種設定」ページ新設・ヘッダーメニュー整理・フッター追加、⑦操作ガイド（文面・スクリーンショット）の更新。
【テストを始める前の状態】
・stage 環境の 提携企業（管理者・一般ユーザー）／従業員／管理者（導入企業）／運用者 のテストアカウントでログインできる
・各アカウントの通知メールを受信・確認できる
・開発者が ⑧ の No.39〜40（環境変数の設定と、請求人数の一括集計）を済ませている。済んでいないと ① の人数が古いまま表示されます
・順番の目安: ⑤⑥（画面の確認だけ）→ ②（利用開始日）→ ①（請求人数）→ ③（ミッション編集）→ ④（還元の表示）→ ⑦（操作ガイド）
【テストの進め方】
1. 「シナリオ一覧」のシートを開きます。
2. 上から順番に、書いてある手順どおりに操作してください。
3. 「期待する結果」と実際の画面を見比べて、合っていれば「結果」欄に「OK」と書いてください（プルダウンでも選べます）。
4. 違っていたら「NG」と書き、「気づいたこと・スクショ」欄に状況を書いてください。 （できれば画面のスクリーンショットを撮り、「気づきリスト」にも書いてください）
5. 実施できない・対象外の場合は「-」と書いてください。 （④の No.25〜26 は 12/1 以降に本番でしか確認できないため、それまでは「-」で構いません） （⑧は開発者向けの確認です。テスト担当の方は「-」で構いません）
6. ① と ③ は導入企業の請求額やミッションを実際に変えます。必ずテスト用の導入企業で行い、終わったら登録したユーザーの削除・ミッションの元の内容への戻しをしてください。
【事前に用意するもの】
・①②③④用: テスト用の導入企業 1社。管理者アカウントでログインでき、ID料金・月額基本料が設定されていて、「請求情報」に「確定」の月が1つ以上あるもの
（テスト前に、各種情報 › 請求情報の当月の利用人数・見込み額と、確定している月の利用人数・金額を控えておく）
・①用: その導入企業に、状態が「有効」で権限が「従業員」の人が 1人以上いること（休止中にして戻す確認に使います）
・②用: 運用者のユーザー追加通知を受け取るメールアドレスが、運用者の「設定」に登録されていること
・③用: その導入企業に有効なミッションが 1つ以上あり、従業員アカウントでダッシュボードのミッション報告を見られること（変更前のタイトル・説明を控えておく）
・⑥用: 提携企業の管理者アカウントと一般ユーザーアカウント（権限の違いで表示が変わることを確認します）
・⑥用: 画面幅 1366px 程度のパソコン（ノートPC）。ヘッダーメニューが1段に収まるかを確認します
【この画面のしくみメモ】
・請求人数（利用人数）は「権限に従業員を持ち、状態が有効または招待中で、利用開始日を迎えた人」です。休止中の人と、権限が管理者だけの人は数えません。招待中を含めるのは、招待した人に登録を進めてもらうためです。
・管理者の「各種情報 › 登録情報」の「利用人数」は、状態が「有効」の人数（管理者も含む）で、請求の人数とは数え方が違います。
・利用開始日（旧「入社日」）は登録時に手で入れます。初期値は翌月1日（今日が1日なら今日）です。利用開始日が先の日付の人は、その日になるまで請求人数に入りません。ミッション報告やポイントの獲得は利用開始日の前でもできます。
・利用開始日を迎えた人を請求人数に入れ直す処理は、毎日 0:10（日本時間）に運用者アプリのバッチで動きます。このバッチは本番でしか自動で動かないため、stage では「利用開始日を今日にする」など、その場で人数が変わる操作で確認します。
・当月の請求額は、ユーザーの登録・削除・状態や権限・利用開始日の変更のたびに数え直されます。確定済みの過去月の金額は変わりません。
・ミッションの変更は「翌月月初から反映」（今月の内容は変えずに予約）と「即時反映」（今すぐ切り替え）を選べます。有効なミッションの「月間実施回数 × 点数」の合計は 100 点以内です。
・会社ポイントへの還元 ＝ 請求人数 × ID料金分のポイント − その月に従業員が獲得したポイント（マイナスにはしない）。ID料金分のポイントは「ID料金 ÷ 5」pt（1,000円なら 200pt）です。月が明けた 1日 0:10 のバッチで前月分を会社ポイントに足します。2026年11月分からなので、最初に数字が入るのは 2026/12/1 です。
・還元の表示は、当月が「翌月 1 日に確定」、月が明けてバッチを待っている間が「集計中」、2026年10月分以前と請求のない月が「-」です。
・「利用ガイド」は、ログイン不要の操作ガイド（/docs）を別のタブで開きます。作業中の画面はそのまま残ります。
・提携企業の休業日カレンダー・会社情報・ユーザー管理は「各種設定」から開きます。会社情報とユーザー管理は管理者だけが使えます。問い合わせ・利用規約は画面下部のフッターにあります。
【テスト中に困ったら】
無理に進めず、担当者に連絡してください。「期待する結果」と違う場合は、それ自体が報告対象なので、止まって大丈夫です。

## シナリオ一覧
No. | カテゴリ | シナリオ名 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する結果 | 結果 (OK/NG/-) | 確認者 | 確認日 | 気づいたこと・スクショ
①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日）
1 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | ★ 招待中の従業員も、利用開始日を迎えていれば請求人数に入る | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・各種情報 › 請求情報の当月の利用人数（N 人）と見込み額を控えている | 1. ユーザー管理で「ユーザー登録」を押す 2. 権限を「従業員」にし、利用開始日を今日の日付に変えて登録する 3. 一覧で、登録した人の状態を見る 4. 各種情報 › 請求情報を開き直す | ・登録した人の状態が「招待中」になっている ・当月の見込みカードの内訳が「ID料金 × 利用人数（¥◯ × N+1 人）」になる ・見込み額が ID料金 1人分だけ増える ・下の表の当月の行の利用人数も N+1 人になる
2 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | ★ 利用開始日が先の人は、その日まで請求人数に入らない | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・No.1 を実施した | 1. ユーザー管理で「ユーザー登録」を押す 2. 権限を「従業員」にし、利用開始日は初期値（翌月1日）のまま登録する 3. 各種情報 › 請求情報を開き直す | ・当月の利用人数と見込み額が No.1 の後から変わらない
3 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 利用開始日を今日に変えると、すぐ請求人数に入る | ・No.2 で登録した人がいる | 1. ユーザー管理で No.2 の人の行の鉛筆マークを押す 2. 利用開始日を今日の日付に変えて保存する 3. 各種情報 › 請求情報を開き直す | ・当月の利用人数が 1人増え、見込み額が ID料金 1人分増える
4 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | ★ 権限が「管理者」だけの人は請求人数に入らない | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. 各種情報 › 請求情報で当月の利用人数を控える 2. ユーザー管理で「ユーザー登録」を押し、権限を「管理者」だけにして、利用開始日を今日にして登録する 3. 各種情報 › 請求情報を開き直す | ・当月の利用人数と見込み額が手順1から変わらない
5 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 権限に「従業員」を付けると請求人数に入り、外すと外れる | ・No.4 で登録した人がいる | 1. No.4 の人を編集し、権限に「従業員」を追加して保存する 2. 各種情報 › 請求情報を開き直す 3. もう一度編集し、「従業員」を外して保存する 4. 各種情報 › 請求情報を開き直す | ・手順2で当月の利用人数が 1人増える ・手順4で元の人数に戻る
6 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 休止中にすると請求人数から外れ、有効に戻すと入る | ・運用者でログインしている ・テスト用の導入企業に、状態が「有効」で権限が「従業員」の人がいる | 1. 運用者の「ユーザー管理」でテスト用の導入企業を選び、有効な従業員を編集して状態を「休止中」にして保存する 2. 運用者の「請求管理」で当月のその企業の利用人数を見る 3. 同じ人の状態を「有効」に戻して保存し、もう一度「請求管理」を見る | ・手順2で利用人数が 1人減り、請求金額が ID料金 1人分減る ・手順3で元に戻る
7 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 運用者の請求管理でも、管理者の請求情報と同じ人数・金額になる | ・運用者でログインしている ・No.1〜6 を実施した | 1. 運用者の「請求管理」を開き、当月を選ぶ 2. テスト用の導入企業の行を見る 3. 画面上部の説明文を読む | ・利用人数・請求金額が、管理者の各種情報 › 請求情報の当月の値と一致する ・説明文に「請求金額 ＝ 月額基本料 ＋ 利用人数（従業員ロールの有効・招待中ユーザー） × ID料金。」とある
8 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 請求情報の説明文が新しい数え方になっている | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. 各種情報 › 請求情報の、表の上の説明文を読む | ・「利用人数は、従業員のうち「有効」と「招待中」のユーザー数です（従業員ロールのない管理者は含みません）。」とある
9 | ①請求人数（従業員ロール・有効と招待中・利用開始日） | 確定済みの過去月の金額は変わらない | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・テスト前に、確定している月の利用人数と金額を控えている ・No.1〜6 を実施した | 1. 各種情報 › 請求情報の表で、確定している月の行を見る 2. その月の「表示・ダウンロード」で請求書を開く | ・確定している月の利用人数・請求金額が、テスト前に控えた値から変わっていない ・請求書の ID料金の人数・合計も同じ
②利用開始日（入社日からの変更）
10 | ②利用開始日（入社日からの変更） | ★ 管理者のユーザー登録で利用開始日を入力できる | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. ユーザー管理で「ユーザー登録」を押す 2. 「利用開始日」の欄を見る 3. 利用開始日を消して、ほかの必須項目を入れて登録を押す 4. 利用開始日を任意の日付にして登録する | ・項目名が「利用開始日」で、必須になっている（「入社日」の表記はない） ・初期値が翌月1日になっている（今日が1日なら今日） ・説明に「原則として翌月 1 日。この日から月額の利用人数に数えます」とある ・手順3で「利用開始日を入力してください」と出て、登録されない ・手順4で入力した日付で登録される
11 | ②利用開始日（入社日からの変更） | 運用者のユーザー登録でも利用開始日を入力できる | ・運用者でログインしている | 1. 運用者の「ユーザー管理」でテスト用の導入企業を選び、ユーザー登録を開く 2. 「利用開始日」の欄を見て、日付を変えて登録する | ・管理者の登録画面（No.10）と同じ表示で、入力した日付で登録される
12 | ②利用開始日（入社日からの変更） | 一覧・CSV・編集画面の表記が「利用開始日」になっている | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. ユーザー管理の一覧で、ユーザーの名前の下の表記を見る 2. 「CSV 出力」を押し、ダウンロードしたファイルの見出しを見る 3. 任意のユーザーの鉛筆マークを押し、編集画面の項目名を見る 4. 運用者の「ユーザー管理」でも 1〜3 を見る | ・一覧に「ユーザーID / 利用開始日 YYYY/MM/DD」と出る ・CSV の見出しが「利用開始日」 ・編集画面の項目名が「利用開始日」 ・管理者・運用者のどちらにも「入社日」の表記が残っていない
13 | ②利用開始日（入社日からの変更） | 運用者へのユーザー追加通知メールに利用開始日が載る | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・運用者の通知先メールを受信できる | 1. 管理者でユーザーを 1人登録する（No.10 で兼ねても可） 2. 運用者の通知先に届いたメールを見る | ・メール本文の「■ 追加されたユーザー」に「利用開始日：YYYY/MM/DD」があり、登録時に入力した日付になっている
14 | ②利用開始日（入社日からの変更） | 既存のユーザーは、以前の入社日がそのまま利用開始日として出る | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. テスト前から登録されているユーザーを編集画面で開く | ・利用開始日に、以前「入社日」として入っていた日付がそのまま出ている（空になっていない）
③管理者によるミッションの編集
15 | ③管理者によるミッションの編集 | ★ 各種情報の「ミッション項目」タブで編集できる | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. 各種情報を開き、「ミッション項目」タブを押す | ・見出しが「ミッション項目」、説明が「自社のミッション項目を設定・編集できます。変更は即時反映するか、翌月の月初から反映するよう予約できます。」 ・「ミッション項目は最大 5 つまで設定できます。有効なミッションの「月間実施回数 × 点数」の合計は 100 点以内にしてください。」の案内がある ・5 つの枠がカードで並び、設定済みの枠は「v◯」と「編集」、未設定の枠は「未設定」と「新規設定」のボタンが出る ・設定済みの枠に「履歴」のボタンがある
16 | ③管理者によるミッションの編集 | ★ 翌月から反映する予約ができ、今月の内容は変わらない | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・従業員アカウントでダッシュボードのミッション報告を見られる | 1. 有効なミッションの「編集」を押し、タイトルの末尾に「（テスト）」を付ける 2. 「翌月月初から反映」を押し、確認画面（「翌月反映の確認」）で「予約する」を押す 3. カードの表示を見る 4. 従業員でログインし、ダッシュボードのミッション報告を見る | ・確認画面に「◯◯ の月初（00:00）から自動反映するよう予約します。現在の内容は変わりません。」とある ・カードに「予約中の内容: ◯◯（テスト）」と「予約を取り消す」が出る ・カードの現在のタイトルと版（v◯）は変わらない ・従業員のミッション報告は元のタイトルのまま
17 | ③管理者によるミッションの編集 | 翌月反映の予約を取り消せる | ・No.16 で予約したミッションがある | 1. そのカードの「予約を取り消す」を押す | ・「予約中の内容」の表示が消え、カードの内容は予約前のまま
18 | ③管理者によるミッションの編集 | ★ 即時反映すると、すぐ従業員の画面に反映され、履歴に残る | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・従業員アカウントでダッシュボードのミッション報告を見られる | 1. 有効なミッションの「編集」を押し、説明文の末尾に「（テスト）」を付ける 2. 「即時反映」を押し、確認画面（「即時反映の確認」）で「即時反映する」を押す 3. カードの版（v◯）を見る 4. 従業員でログインし、ダッシュボードのミッション報告を見る 5. 管理者に戻り、そのカードの「履歴」を押す | ・カードの版が 1つ上がる（例: v2 → v3） ・従業員のミッション報告に「（テスト）」付きの説明が出る ・履歴に変更前の版が残っていて、「変更者:」にこの管理者のユーザーIDが出る
19 | ③管理者によるミッションの編集 | 合計が 100 点を超える設定は保存できない | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. 有効なミッションの「編集」を押し、全ミッションの「月間実施回数 × 点数」の合計が 100 点を超えるよう点数を大きくする 2. 「即時反映」→「即時反映する」を押す | ・「全ミッションの「月間実施回数 × 点数」の合計が 100 点を超えています（この設定では合計 ◯ 点）。」のようなエラーが出る ・保存されず、カードの内容・版は変わらない
20 | ③管理者によるミッションの編集 | 空いている枠に新しいミッションを登録できる | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている ・未設定の枠がある（なければ「-」） ・登録しても合計が 100 点以内に収まる点数・回数にする | 1. 未設定の枠の「新規設定」を押し、タイトル・説明・カテゴリ・回数・点数を入れる 2. 「登録」を押し、確認画面（「登録内容の確認」）で「登録する」を押す 3. 従業員のミッション報告を見る | ・新規の枠には「翌月月初から反映」のボタンがなく、「登録」だけ ・カードが「v1」で表示される ・有効にしていれば、従業員のミッション報告に出る （確認後、そのミッションを無効にするか、運用者に戻してもらう）
21 | ③管理者によるミッションの編集 | 運用者のミッション管理にも反映され、運用者側は従来どおり使える | ・運用者でログインしている ・No.18 を実施した | 1. 運用者の「ミッション管理」でテスト用の導入企業を選ぶ 2. No.18 で変えたミッションのカードと「履歴」を見る 3. 運用者からも同じミッションを編集し、説明文の「（テスト）」を消して「即時反映」する 4. 管理者の各種情報 › ミッション項目を開き直す | ・手順2で管理者の変更（説明の「（テスト）」）が出ていて、履歴の変更者が管理者のユーザーID ・手順3で運用者から編集・即時反映できる（画面の文言・操作は以前と同じ） ・手順4で管理者の画面にも運用者の変更が出る
④会社ポイントへの還元の表示
22 | ④会社ポイントへの還元の表示 | ★ 管理者の請求情報に「会社への還元」の列がある | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. 各種情報 › 請求情報の表を見る 2. 表の上の説明文を読む | ・表に「会社への還元」の列がある ・当月の行は「翌月 1 日に確定」 ・2026年10月分以前の行と、請求なしの月の行は「-」 ・説明文に「会社への還元：ID料金分のポイントのうち、その月に従業員が獲得しなかった分を翌月 1 日に会社ポイントとして戻します（2026年11月分から）。戻したポイントは「ユーザー管理」から従業員へ付与できます。」とある
23 | ④会社ポイントへの還元の表示 | 運用者の請求管理にも「会社への還元」の列がある | ・運用者でログインしている | 1. 運用者の「請求管理」を開き、当月を選ぶ 2. テスト用の導入企業の行を押して、会社ごとの請求履歴を開く 3. 画面下の説明文を読む | ・一覧と会社ごとの請求履歴の両方に「会社への還元」の列がある ・当月は「翌月 1 日に確定」、2026年10月分以前は「-」 ・説明文に「「会社への還元」は、ID料金分のポイントのうち従業員が獲得しなかった分を翌月 1 日の日次バッチで会社ポイントへ戻した量です（2026年11月分から）。」とある
24 | ④会社ポイントへの還元の表示 | 還元前は、会社ポイント残高のカードの説明が今までどおり | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. ユーザー管理の上部の「会社ポイント残高」のカードを見る | ・説明が「会社が保有しているポイント残高」のまま（還元の一言は付いていない）
25 | ④会社ポイントへの還元の表示 | ★ （12/1 以降・本番）11月分が会社ポイントに還元される | ・本番環境で、2026/12/1 0:10 より後 ・導入企業の管理者と運用者でログインできる ・11月分の請求人数・ID料金と、11月に従業員が獲得したポイントの合計（全体分析など）が分かる | 1. 管理者の各種情報 › 請求情報で、2026年11月分の行の「会社への還元」を見る 2. ユーザー管理の「会社ポイント残高」のカードを見る 3. 運用者の「請求管理」で 2026年11月を選び、その企業の「会社への還元」にマウスを重ねる | ・11月分の行に「+X pt」と、その下に「A − B pt」が出る ・A ＝ 11月の利用人数 × ID料金分のポイント（ID料金 ÷ 5）、B ＝ 11月に従業員が獲得したポイントの合計、X ＝ A − B（マイナスなら 0） ・会社ポイント残高が 11/30 時点より X 増えている ・カードの説明に「（2026年11月分の未獲得 +X pt を還元済み）」が付く ・運用者側も同じ値で、マウスを重ねると「ID料金分 A pt（◯名 × ◯pt）− 従業員の獲得 B pt」と出る
26 | ④会社ポイントへの還元の表示 | （12/1 以降・本番）戻ったポイントを従業員に付与できる | ・No.25 を確認した | 1. ユーザー管理で任意の従業員を編集し、ポイント調整で 10pt 加算して保存する 2. 会社ポイント残高のカードを見る | ・従業員の保有ポイントが 10pt 増え、会社ポイント残高が 10pt 減る
⑤利用ガイドへの導線（3アプリ）
27 | ⑤利用ガイドへの導線（3アプリ） | 管理者のヘッダーとダッシュボードから利用ガイドを開ける | ・テスト用の導入企業の管理者でログインしている | 1. ユーザー管理など、ヘッダーメニューがある画面で「利用ガイド」を押す 2. 元のタブに戻り、ダッシュボードを開いて右上の「利用ガイド」を押す | ・ヘッダーメニューの最後に「利用ガイド」がある ・押すと別のタブで管理者向けの操作ガイドが開き、元のタブの画面はそのまま ・ダッシュボード右上に「利用ガイド」と「ログアウト」のボタンが並び、「利用ガイド」でも同じガイドが別タブで開く
28 | ⑤利用ガイドへの導線（3アプリ） | 従業員のヘッダーとダッシュボードから利用ガイドを開ける | ・従業員でログインしている（会社の設定でポイント交換が表示される従業員） | 1. ダッシュボード右上の「利用ガイド」を押す 2. ポイント交換や過去の実績の画面を開き、上部メニューの「利用ガイド」を押す | ・ダッシュボード右上に「利用ガイド」と「ログアウト」のボタンが並ぶ ・上部メニューの最後に「利用ガイド」がある ・どちらも別のタブで従業員向けの操作ガイドが開く
29 | ⑤利用ガイドへの導線（3アプリ） | 提携企業のヘッダーとフッターから利用ガイドを開ける | ・提携企業の管理者でログインしている | 1. ヘッダーメニューの「利用ガイド」を押す 2. 画面のいちばん下のフッターの「利用ガイド」を押す | ・どちらも別のタブで提携企業向けの操作ガイドが開く
⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター
30 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | ★ 提携企業の管理者のヘッダーメニューが整理されている | ・提携企業の管理者でログインしている ・画面幅 1366px 程度、ブラウザの表示倍率 100% | 1. ダッシュボードのヘッダーメニューを見る 2. ブラウザの幅を少し狭めたり、表示倍率を変えたりして見る | ・メニューが「ダッシュボード／商品・サービス管理／交換管理／収支・精算／各種設定／利用ガイド」で、右に「ログアウト」がある ・「休業日カレンダー」「会社情報」「問い合わせ」「ユーザー管理」「利用規約」はヘッダーにない ・幅 1366px・100% でメニューが 1段に収まる（以前は 2段になっていた）
31 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | ★ 各種設定から休業日カレンダー・会社情報・ユーザー管理を開ける | ・提携企業の管理者でログインしている | 1. ヘッダーの「各種設定」を押す 2. 「休業日カレンダー」のカードを押し、ヘッダーのメニューと左上の戻るボタン（←）を見る 3. 戻るボタンを押す 4. 「会社情報」「ユーザー管理」のカードでも 2〜3 を行う 5. 各種設定の戻るボタンを押す | ・タイトル「各種設定」、説明「休業日・会社情報・ユーザーなどの設定をまとめています。」で、「休業日カレンダー」「会社情報」「ユーザー管理」の 3枚のカードが並ぶ ・カードを押すとそれぞれの画面が開き、開いている間もヘッダーの「各種設定」に下線が付いている ・各画面の戻るボタンで各種設定に戻る ・各種設定の戻るボタンでダッシュボードに戻る
32 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | 一般ユーザーは各種設定に休業日カレンダーだけが出る | ・提携企業の一般ユーザー（管理者でない）でログインしている | 1. ヘッダーメニューを見る 2. 「各種設定」を開く 3. ブラウザのアドレス欄に /company-info と /users を入れて開く | ・ヘッダーメニューが「ダッシュボード／商品・サービス管理／交換管理／各種設定／利用ガイド」の 5つ（収支・精算はない） ・各種設定には「休業日カレンダー」のカードだけが出て、下に「会社情報とユーザー管理は、自社の管理者のみが利用できます。」とある ・手順3ではダッシュボードに戻され、会社情報・ユーザー管理は表示されない
33 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | ★ ログイン後の画面の下部にフッターがある | ・提携企業の管理者でログインしている | 1. ダッシュボード・商品・サービス管理・各種設定など、いくつかの画面のいちばん下を見る 2. 内容が短い画面（各種設定など）で、フッターの位置を見る 3. フッターの「問い合わせ」を押し、問い合わせを 1件送る 4. フッターの「利用規約」を押す 5. ログアウトし、ログイン画面の下を見る | ・どの画面でも、いちばん下に「問い合わせ／利用ガイド／利用規約」と「© コレクレ」が並ぶ ・内容が短い画面でも、フッターは画面の下端にある（画面の途中に浮いていない） ・「問い合わせ」は同じタブで開き、これまでどおり送信できる ・「利用規約」は別のタブで開く ・ログイン画面にはフッターが出ない
34 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | 各種設定はログインしていないと開けない | ・提携企業からログアウトしている | 1. ブラウザのアドレス欄に /settings を入れて開く | ・ログイン画面に移動する ・ログインすると各種設定が開く
35 | ⑥提携企業の各種設定・ヘッダーメニュー・フッター | ほかの画面からの休業日カレンダーへのリンクも使える | ・提携企業の管理者でログインしている | 1. 商品・サービス管理で、お届け日の調整がある商品の編集画面を開き、休業日カレンダーへのリンクを押す 2. ダッシュボードの「問い合わせ」のカードを押す | ・休業日カレンダーが開く（戻るボタンは各種設定に戻る） ・ダッシュボードの「問い合わせ」のカードは残っていて、問い合わせ画面が開く
⑦操作ガイドの更新
36 | ⑦操作ガイドの更新 | 管理者向けガイドの請求・ミッション・ユーザー登録の説明 | ・ブラウザで管理者の /docs を開ける（ログイン不要） | 1. 「請求情報と請求書」の章を開く 2. 「理念体系・会社情報・ミッション項目」の章の「ミッション項目を設定・変更する」を開く 3. 「従業員の登録・招待」と「ユーザー編集・ポイント調整」の章を開く | ・請求情報：利用人数が「従業員の有効・招待中で、利用開始日を迎えた人」の説明になっていて、「会社ポイントへの還元」の節（計算式と ID料金 1,000円・3名の例）がある。画像の表に「会社への還元」の列がある ・ミッション項目：「確認のみ」ではなく、編集・翌月月初から反映・即時反映・100点の上限・履歴の手順になっていて、画像も編集できる画面 ・登録・編集：「入社日」ではなく「利用開始日」（初期値は翌月1日）の説明で、画像の項目名も「利用開始日」
37 | ⑦操作ガイドの更新 | 提携企業向けガイドの各種設定・フッターの説明 | ・ブラウザで提携企業の /docs を開ける（ログイン不要） | 1. 「ダッシュボードの見かた」の「画面上部のメニュー」と「画面下部のメニュー」を見る 2. 「休業日カレンダー」「会社情報」「ユーザー管理」「問い合わせ」の章の最初の手順を読む 3. 「よくある質問」でメニューが表示されない質問を読む | ・メニューの表が「各種設定」「利用ガイド」を含む新しい構成で、画像もそのメニュー ・画面下部のメニュー（問い合わせ・利用ガイド・利用規約）の説明がある ・各章の手順が「上部メニューの 各種設定 を開き、◯◯ を押す」、問い合わせは「画面のいちばん下のメニューにある 問い合わせ」になっている ・よくある質問が「メニューに「収支・精算」が、各種設定に「会社情報」「ユーザー管理」が表示されません。」
38 | ⑦操作ガイドの更新 | 従業員向けガイドの利用ガイド・利用開始日の説明 | ・ブラウザで従業員の /docs を開ける（ログイン不要） | 1. 「ダッシュボード」の章で上部メニューの説明を読む 2. 「登録情報の変更」の章の「変更できない項目」を読む | ・上部メニューに「利用ガイド」が含まれ、ダッシュボードでは右上のボタンから開けると書いてある ・変更できない項目が「所属部署・権限・利用開始日」になっている
⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません）
39 | ⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません） | stage の環境変数を設定してある | ・Vercel の各プロジェクトの設定を見られる | 1. 管理者アプリの Preview の環境変数を見る 2. 運用者アプリの Preview の環境変数を見る | ・管理者アプリに DDB_MISSION_HISTORY_TABLE_NAME がある（ないと ③ の保存が実行時にエラーになる） ・運用者アプリに DDB_USER_MONTHLY_STATS_TABLE_NAME がある
40 | ⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません） | stage の請求人数を一括で数え直す | ・infra で stg の AWS プロファイルを使える | 1. infra で STAGE=stg AWS_PROFILE=CorreCre-Stg-Account npx ts-node scripts/backfill-company-billable-employees.ts --dry-run を実行する 2. 出力を確認して、--dry-run なしで実行する | ・dry-run の出力に会社ごとの total / active / billable の変化と当月の金額が出る ・billable が「従業員ロールの有効・招待中で、利用開始日を迎えた人」の数になっている（管理者だけの人は入っていない） ・実行後、管理者の請求情報の当月の利用人数が billable と一致する
41 | ⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません） | 日次バッチを手で実行できる | ・stage の運用者アプリの URL と CRON_SECRET が分かる | 1. curl -H "Authorization: Bearer <CRON_SECRET>" <運用者アプリのURL>/api/cron/company-daily を実行する 2. Authorization ヘッダーなしでも実行する | ・手順1で 200 が返り、{ companies, employeeCountsSynced, pointReturns: [], failures: [] } の形の JSON（2026年11月中は pointReturns が空） ・手順2で 401
42 | ⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません） | 還元済みの表示を stage のデータで確かめる | ・stage の DynamoDB（correcre-company-stg）を編集できる ・テスト用の導入企業を使う | 1. その会社のレコードに、当月より前の月（例: 前月）を対象月として、companyPointReturns にその月の内訳（month, billableEmployees, fullPointPerEmployee, releasedPoints, earnedPoints, returnedPoints, returnedAt）を、lastCompanyPointReturnMonth にその月を手で入れる 2. 管理者の請求情報・ユーザー管理、運用者の請求管理を見る 3. 確認後、入れた属性を消す | ・その月の行に「+returnedPoints pt」と「releasedPoints − earnedPoints pt」が出る ・会社ポイント残高のカードに「（◯年◯月分の未獲得 +◯pt を還元済み）」が付く ・運用者側も同じ値で、マウスを重ねると内訳が出る （手で入れた場合、会社ポイント残高そのものは増えない）
43 | ⑧開発者向け（テスト担当の方は「-」で構いません） | （本番反映後）本番の請求人数と Cron を確認する | ・本番に反映した直後 | 1. 本番の環境変数（管理者: DDB_MISSION_HISTORY_TABLE_NAME、運用者: DDB_USER_MONTHLY_STATS_TABLE_NAME）を確認する 2. STAGE=prod で一括集計スクリプトを dry-run → 実行する 3. 花の風ホールディングス（水蔵さん）の請求情報の当月の利用人数を見る 4. Vercel の運用者プロジェクトの Cron に /api/cron/company-daily（毎日 15:10 UTC）が登録されているか見る | ・環境変数がそろっている（足りないと本番ビルドが失敗する） ・水蔵さんの請求人数が 3人（管理者が数えられていない） ・Cron が 2つ（delivery-schedule と company-daily）登録されている

## 気づきリスト
No. | 関連シナリオNo. | 発生日時 | 確認者 | 画面・場所 | 発生したこと | 期待していたこと | 再現手順 | 重要度 (高/中/低) | スクショ ファイル名 | 対応状況
1 | 1 | 2026/11/05 10:00 | 郷司 | 管理者：各種情報 › 請求情報 | 招待中の従業員を登録したのに、当月の利用人数が増えなかった | 利用開始日を今日にしたので、利用人数が 1人増えるはずだった | 1. 管理者でログイン 2. ユーザー管理で利用開始日を今日にして従業員を登録 3. 各種情報 › 請求情報で当月の利用人数を見る | 高 | screenshot01.png | 未対応
↑は記入例です。実際に気づいたことを下の行から書いてください。