## テストの進め方
コレクレ 発送・サロン予約フロー ほか 差分確認シナリオテスト
【このテストの目的】
stage 環境に入っていて、まだ本番（main）に取り込まれていない変更が、意図したとおりに動くかを確認します。
このテストが通れば main にマージします。バグや使いにくい点を見つけることがゴールです。「動かなかった」「分かりにくかった」はどちらも報告対象です。
今回の主な変更: 発送情報（配送会社・送り状番号）の登録、申請者による受け取り確認、「届いていない」の連絡、運用者による完了の取り消し、希望日への応答期限の営業日化、サロン予約の案内（予約に使っているサービスの選択、ホットペッパービューティーはサロンのトップページURLと「サロンからの質問」欄での交換番号の受け取り）。
追加の変更（⑩〜⑭）: 運用者から提携企業への一斉メール（宛先のユーザーごとの選択を含む）、導入企業の請求情報（月額基本料の追加、運用者の「請求管理」画面、管理者の「請求情報」タブ、収支ダッシュボードの収入計算）、提携企業向けの操作ガイド（/docs）、管理者の会社情報まわりのセキュリティ修正と運用者の収支ダッシュボードのログイン必須化、本番ビルド時の必須環境変数チェックと CI。
【テストを始める前の状態】
・stage 環境の 提携企業／従業員／管理者（導入企業）／運用者 のテストアカウントでログインできる
・各アカウントの通知メールを受信・確認できる
・従業員アカウントに交換申請できるだけのポイントがある（不足時は管理者のポイント調整で付与）
・順番の目安: ①発送型の商品を用意 → ②従業員が交換申請 → ③お届け日を確定 → ④発送情報を入れて発送済みに → ⑤申請者が受け取り確認、の流れで進めると自然につながります。
【テストの進め方】
1. 「シナリオ一覧」のシートを開きます。
2. 上から順番に、書いてある手順どおりに操作してください。
3. 「期待する結果」と実際の画面を見比べて、合っていれば「結果」欄に「OK」と書いてください。
4. 違っていたら「NG」と書き、「気づいたこと・スクショ」欄に状況を書いてください。
（できれば画面のスクリーンショットを撮ってください）
5. 実施できない・対象外の場合は「-」と書いてください。
（⑦の日次バッチは、時間経過やバッチ実行が必要なため「-」でも構いません）
（⑨のホットペッパービューティーの画面確認では、予約を確定させないでください。日時選択の画面まで進んだら戻って構いません）
（⑩の一斉メールは、本当にメールが送られます。本送信は、自分で受け取れるアドレスだけを登録したテスト用の提携企業を選んで行ってください。実在の提携企業には送らないでください）
（⑪で月額基本料・月額単価・企業のステータスを変えた場合は、テストが終わったら元の値に戻してください）
（⑭は開発者向けの確認です。テスト担当の方は「-」で構いません）
【事前に用意するもの】
・発送型で「お届け日の調整あり」の商品（冷蔵・冷凍など）
・発送型で「お届け日の調整なし」の商品（従来フローの確認用）
・来店受取または予約型サービスの商品（発送情報が出ないことの確認用）
・予約型サービスの商品を2つ（予約に使っているサービスが「ホットペッパービューティー」のものと「その他」のもの。⑨で作成します）
・ホットペッパービューティーのサロンのトップページURL（例: https://beauty.hotpepper.jp/slnH000000000/ の形）
・ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の送り状番号（実在のものでなくて構いませんが、桁数は12桁程度にしてください）
・一斉メール用のテスト提携企業を2社（それぞれ、自分が受け取れるメールアドレスのユーザーか連絡先を登録しておく。Gmail の「+」付きアドレスなどで分けると確認しやすいです。⑩で使います）
・請求確認用の導入企業（運用者の企業登録で、月額基本料・月額単価・有効ユーザー数を控えておく。⑪で使います）
・ログインしていない状態のブラウザ（シークレットウィンドウ。⑫・⑬で使います）
【この画面のしくみメモ】
・送り状番号の登録は「任意」です。入力しなくても「発送済みにする」に進めます。ここは意図的にそうしています。
・交換の「完了」は必ず人が押します。日数が経っただけでシステムが自動で完了することはありません。
・完了するとポイントの消費が確定します。取り消せるのは運用者だけです。
・「届いていない」の連絡を受けても、交換の状態は変わりません。提携企業と運用者が実際の配送状況を確認して判断します。
・「対応中」というステータス表示は、発送型の商品では「発送済み」の意味です（ボタンは「発送済みにする」と出ます）。
・「申請者」＝ポイント交換を申請した導入企業の従業員のことです（提携企業側の画面では「申請者」と表記されます）。
・予約型サービスでは、空き枠をコレクレと同期できないため、予約はサロン側のページで完結させます。コレクレは「予約先の案内」と「交換番号（COCR-0001 の形）」での照合だけを担います。
・ホットペッパービューティーのメニュー・クーポン個別のURLは、ログインしていない人や別の人が開くと予約エラーになることがあるため、サロンのトップページURLを設定してもらう運用にしています。
・一斉メールは宛先ごとに1通ずつ送るため、受け取った人に他社のアドレスは見えません。同じアドレスが複数の宛先に入っていても1通だけ送ります。1回に送れるのは最大300件です。
・導入企業の請求金額 ＝ 月額基本料 ＋ 利用人数（有効ユーザー数）× 月額単価 です。月末締め・翌月15日払いで、当月は「見込み」（月末まで利用人数や設定の変更で変わる）、過去月はその月の記録から計算した「確定」です。
・会社名・ステータス・プラン・月額基本料・月額単価は、運用者だけが変更できます。管理者の画面からも、API を直接呼んでも変更できない作りです。
【テスト中に困ったら】
無理に進めず、担当者に連絡してください。「期待する結果」と違う場合は、それ自体が報告対象なので、止まって大丈夫です。

## シナリオ一覧
No. | カテゴリ | シナリオ名 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する結果 | 結果 (OK/NG/-) | 確認者 | 確認日 | 気づいたこと・スクショ
①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能）
1 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 日程確定パネルに発送予定日が表示される | ・お届け日が確定した交換がある ・提携企業でログインしている | 1. 交換管理から対象の交換の詳細を開く 2. 「お届け日の調整」のパネルを確認する | ・「お届け日」に加えて「発送予定日」が表示される ・「お届け日に到着するよう、この日までに発送してください」と案内が出る
2 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 発送型の商品ではボタンが「発送済みにする」になっている | ・発送型の商品で、状態が「準備中」の交換がある | 1. 交換詳細の「状態を更新する」のボタンを確認する | ・「発送済みにする」というボタンが表示される（「対応を開始する」ではない） ・トラックのアイコンが付いている
3 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 来店受取・予約型では従来どおりの表示になる | ・来店受取または予約型サービスの商品で、状態が「準備中」の交換がある | 1. 交換詳細の「状態を更新する」のボタンを確認する 2. 画面全体を確認する | ・ボタンは「対応を開始する」のまま ・「発送情報」のセクションが表示されない
4 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 発送情報の入力欄が準備中のときに表示される | ・発送型の商品で、状態が「準備中」の交換がある | 1. 交換詳細を開く 2. 「発送情報」のセクションを確認する | ・配送会社（選択）と送り状番号（入力）の欄がある ・どちらも「（任意）」と書かれている ・「未入力のままでも発送済みにできます」という説明が出る
5 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | ★ 発送情報を空のまま「発送済みにする」ができる | ・発送型の商品で、状態が「準備中」の交換がある | 1. 配送会社も送り状番号も入力しない 2. 「発送済みにする」を押す | ・エラーにならず、状態が「対応中」に変わる ・「発送済みにしました。お届け日を過ぎたら「完了にする」へ進めてください。」と表示される ※ここは意図的に必須にしていません。必須にすると、入力を面倒がった交換が「実物は配送中なのに画面は準備中」で止まってしまうためです。
6 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 送り状番号の書き方のゆれが自動でそろえられる | ・発送型の商品で、状態が「準備中」の交換がある | 1. 配送会社に「ヤマト運輸」を選ぶ 2. 送り状番号に「1234-5678-9012」と入力して「発送済みにする」を押す 3. 保存後の表示を確認する 4. 別の交換で「１２３４５６７８９０１２」（全角）でも試す | ・どちらも「123456789012」として保存される ・ハイフン・空白・全角のどれで入れても同じ結果になる
7 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 配送会社を選ばずに番号だけ入れるとエラーになる | ・発送情報の入力欄が表示されている | 1. 配送会社を「未選択」のまま、送り状番号だけ入力する 2. 「発送済みにする」を押す | ・「配送会社を選択してください。」と表示される ・「エラーが発生しました」のような、何を直せばよいか分からない文言ではない
8 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 桁数が足りない番号・数字以外はエラーになる | ・発送情報の入力欄が表示されている | 1. 配送会社を選び、送り状番号に「1234」と入力して送信する 2. 次に「ABCD12345678」と入力して送信する | ・どちらも「送り状番号は 8〜20 桁の数字で入力してください。」と表示される ・保存されない
9 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 「その他」を選ぶと配送会社名の入力が必要になる | ・発送情報の入力欄が表示されている | 1. 配送会社で「その他」を選ぶ 2. 配送会社名を空のまま、送り状番号を入れて送信する 3. 次に配送会社名に「西濃運輸」と入れて送信する | ・「その他」を選ぶと「配送会社名」の入力欄が増える ・空のままだと「配送会社名を入力してください。」と表示される ・入力すると保存でき、その名前が表示に使われる
10 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 発送したあとに送り状番号を追加・修正できる | ・送り状番号を入れずに「発送済みにする」を押した交換がある | 1. その交換の詳細を開く 2. 「発送情報」の「送り状番号を登録する」を押す 3. 配送会社と番号を入れて「保存する」を押す 4. もう一度開いて「修正する」から番号を変える | ・後からでも登録・修正ができる ・「発送日時」は最初に発送済みにした日時のまま変わらない
11 | ①提携企業：発送情報の登録と発送済みの記録（新機能） | 完了した交換を提携企業は取り消せない | ・状態が「完了」の交換がある | 1. その交換の詳細を開く 2. 「状態を更新する」のあたりを確認する | ・「この交換は終了状態です。これ以上の状態変更はできません。」とだけ表示される ・完了を取り消すボタンは表示されない
②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能）
12 | ②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能） | 「商品を発送する」が発送予定日の前日から出る | ・お届け日が確定し、状態が「準備中」の交換がある | 1. 発送予定日がまだ先の状態でダッシュボードを開く 2. 発送予定日の前日または当日になった状態で開き直す | ・発送予定日が先のうちは出ない ・前日になると「今週中」で出て、当日・超過は「急ぎ」で出る ・明細に「本日発送」「明日発送」「発送予定日 ◯月◯日（過ぎています）」のいずれかが出る
13 | ②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能） | ★ 「完了にする」がお届け日を過ぎると出る | ・状態が「対応中（発送済み）」で、お届け日を過ぎた交換がある | 1. ダッシュボードのやることリストを確認する | ・「完了にする」が「今週中」で表示される ・「お届け日を過ぎています。届いていることを確認して完了にすると、ポイントの精算が確定します。」と出る ※自動で完了する仕組みは無いため、これがポイントの保留を解消する唯一のきっかけです。出ないと交換が放置されます。
14 | ②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能） | 「送り状番号を登録する」が控えめな緊急度で出る | ・送り状番号を入れずに発送済みにした交換がある | 1. ダッシュボードのやることリストを確認する | ・「気づいたときに」（青）で表示される ・「急ぎ」（赤）にはなっていない ・「登録しておくと、申請者が自分で配送状況を確認できます」という説明が出る
15 | ②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能） | 「「届いていない」の連絡に対応する」が急ぎで出る | ・申請者が「届いていない」と連絡した交換がある | 1. ダッシュボードのやることリストを確認する | ・「急ぎ」（赤）で、リストのいちばん上に表示される ・明細に「未着の連絡あり」と出る
16 | ②提携企業：ダッシュボードのやることリスト（新機能） | 未着の連絡がある交換は二重に出ない | ・「届いていない」の連絡があり、かつお届け日を過ぎている交換がある | 1. ダッシュボードのやることリストを確認する | ・「「届いていない」の連絡に対応する」には出る ・同じ交換が「完了にする」には出ない
③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能）
17 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | 送り状番号が未登録なら配送状況は表示されない | ・送り状番号を入れずに発送済みにした交換がある ・その交換の申請者でログインしている | 1. 交換履歴から対象の交換の詳細を開く | ・「配送状況」のブロックが表示されない ・「未登録」などの空欄が申請者に見えることはない
18 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | 送り状番号があると配送状況と確認リンクが出る | ・配送会社と送り状番号を登録した交換がある | 1. 交換履歴から対象の交換の詳細を開く 2. 「配送状況」のブロックを確認する | ・配送会社名と送り状番号が表示される ・「配送状況を確認する」のリンクが表示される
19 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | 追跡リンクから配送会社のページが開く | ・ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の3社ぶん、送り状番号を登録した交換がある | 1. 3社それぞれの交換で「配送状況を確認する」を押す 2. 開いたページを確認する | ・各社の荷物追跡ページが、その番号を入れた状態で開く ※各社のサイト仕様が変わるとリンクが壊れることがあります。開かない場合は、どの会社かを記録してください。
20 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | 「その他」の配送会社では番号のみ表示される | ・配送会社に「その他」を選んで送り状番号を登録した交換がある | 1. 申請者の交換詳細を開く | ・配送会社名と番号は表示される ・リンクにはならず、「配送会社のサイトで、この番号を入力すると配送状況を確認できます。」と案内が出る
21 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | ★ 「受け取りました」で完了になりポイントが確定する | ・状態が「対応中（発送済み）」の交換がある ・確認前のポイント残高と保留中の金額を控えておく | 1. 交換詳細の「商品は届きましたか？」を確認する 2. 「受け取りました」を押す 3. 確認ダイアログで OK を押す 4. ポイント残高を確認する | ・「受け取りを確認すると、この交換は完了になります。届いていない場合は押さずにお待ちください。」と説明が出る ・押すと状態が「完了」になる ・保留中のポイントが 0 になり、消費が確定する ・残高が二重に減っていない
22 | ③申請者：配送状況の確認と受け取り確認（新機能） | 他人の交換は操作できない | ・別の従業員アカウントの交換IDが分かっている | 1. 自分のアカウントでログインしたまま、他人の交換IDのURLを直接開く | ・交換が見つからない旨のエラーになる ・他人の交換が完了になったり、内容が見えたりしない
④申請者：「届いていない」の連絡（新機能）
23 | ④申請者：「届いていない」の連絡（新機能） | 「届いていない」から連絡できる | ・状態が「対応中（発送済み）」の交換がある | 1. 交換詳細の「届いていない」を押す 2. 状況欄を空のまま「この内容で連絡する」を押す 3. 別の交換では状況欄に文章を入れて送る | ・状況欄は「（任意）」で、空でも送信できる ・送信後「ご連絡ありがとうございます。提携企業に確認を依頼しました。」と表示される
24 | ④申請者：「届いていない」の連絡（新機能） | ★ 連絡しても交換の状態は変わらない | ・「届いていない」の連絡を送った直後 | 1. 画面の表示と交換の状態を確認する | ・状態は「対応中（発送済み）」のまま変わらない ・「「届いていない」とご連絡いただいています。提携企業が確認中です。」と赤字で表示される ・ポイントは保留のままで、返還されない ※配送の遅れか本当の不着かはシステムでは分からないため、勝手にキャンセルしない作りです。
25 | ④申請者：「届いていない」の連絡（新機能） | 連絡したあとも「受け取りました」が押せる | ・「届いていない」の連絡を送った交換がある | 1. その交換の詳細を開く 2. ボタンを確認し、押してみる | ・「受け取りました」のボタンが消えずに残っている ・押すと通常どおり完了になる ※連絡したあとに届くことがあるためです。
26 | ④申請者：「届いていない」の連絡（新機能） | 提携企業に未着の連絡メールが届く | ・提携企業の通知メールを受信できる | 1. 申請者が「届いていない」を送る 2. 提携企業の通知メールを確認する | ・「商品が届いていないとの連絡がありました」という件名のメールが届く ・商品名、お届け予定日、申請者が書いた状況、申請番号が入っている
⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能）
27 | ⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能） | 交換詳細に発送情報が表示される | ・送り状番号を登録した交換がある ・運用者でログインしている | 1. 交換管理から対象の交換の詳細を開く 2. 「発送情報」のセクションを確認する | ・発送日時、お届け予定日、配送会社、送り状番号が表示される ・「配送状況を確認する」のリンクがある
28 | ⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能） | 送り状番号が未登録なら「未登録」と表示される | ・送り状番号を入れずに発送済みにした交換がある | 1. 運用者の交換詳細を開き、「発送情報」を確認する | ・配送会社と送り状番号が「未登録」と表示される（項目ごと消えない） ・「送り状番号が登録されていません。配送状況は提携企業に確認してください。」と案内が出る
29 | ⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能） | 未着の連絡が警告として表示され、選択肢が示される | ・申請者が「届いていない」と連絡した交換がある | 1. 運用者の交換詳細を開く 2. 画面の上部を確認する | ・「申請者から「届いていない」と連絡がありました」という警告が最上部に出る ・報告日時と、申請者が書いた状況が表示される ・「完了にする」「強制キャンセルする」「未着の連絡を解除する」の3つの使い分けが書かれている
30 | ⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能） | 「未着の連絡を解除する」でステータスが変わらない | ・未着の連絡がある交換がある | 1. 「未着の連絡を解除する」を押す 2. 確認ダイアログの文言を読んで OK を押す 3. 交換の状態とポイントを確認する 4. 提携企業のやることリストを確認する | ・確認文に「交換のステータスは変わりません」と書かれている ・解除しても状態は「対応中（発送済み）」のまま、ポイントも保留のまま ・警告が消える ・提携企業のやることリストから「「届いていない」の連絡に対応する」が消え、代わりに「完了にする」が出る（お届け日を過ぎている場合）
31 | ⑤運用者：発送情報の確認と未着連絡の対応（新機能） | 完了・キャンセル後は未着連絡の警告が消える | ・未着の連絡があった交換を、完了または強制キャンセルにする | 1. その交換を完了（または強制キャンセル）にする 2. 提携企業と運用者の交換詳細をそれぞれ開く | ・どちらの画面にも未着の警告が表示されない ※終わった交換に古い警告が残らないようにしています。
⑥運用者：完了の取り消し（新機能・ポイントが動きます）
32 | ⑥運用者：完了の取り消し（新機能・ポイントが動きます） | 完了済みの交換に「完了を取り消す」が表示される | ・状態が「完了」の交換がある ・運用者でログインしている | 1. 交換詳細を開く 2. 「状態を更新する」のボタンを確認する 3. 「完了を取り消す」を押して、確認ダイアログの文言を読む（まだ OK は押さない） | ・「完了を取り消す」が赤いボタンで表示される ・確認文に「使用ポイントを申請者に返還します」「この交換は収支・精算の集計からも外れます」と書かれている
33 | ⑥運用者：完了の取り消し（新機能・ポイントが動きます） | ★★ 取り消すと使用ポイントが全額返還される | ・状態が「完了」の交換がある ・申請者の現在のポイント残高と、その交換の使用ポイントを控えておく | 1. 「完了を取り消す」を押して OK を押す 2. 申請者のポイント残高を確認する 3. 申請者のポイント履歴を確認する | ・申請者の残高が、その交換の使用ポイントぶん増えている ・0ポイントの返還になっていない ・ポイント履歴に返還が1件だけ記録される（2件になっていない） ※完了時点で保留額は0になっているため、ここは間違えやすい箇所です。金額を必ず数字で確認してください。
34 | ⑥運用者：完了の取り消し（新機能・ポイントが動きます） | 取り消した交換が収支・精算から外れる | ・上のシナリオで完了を取り消した交換がある ・取り消し前の売上金額を控えておく | 1. 運用者の収支・精算の画面を開く 2. 提携企業の収支・精算の画面も開く | ・どちらの売上金額も、その交換の使用ポイントぶん減っている ・取り消した交換が集計に含まれていない
⑦希望日への応答期限（暦日48時間 → 3営業日に変更）
35 | ⑦希望日への応答期限（暦日48時間 → 3営業日に変更） | 申請者の画面が「最大3営業日」になっている | ・候補日が提示された交換がある ・申請者でログインしている | 1. 交換詳細で「この中に受け取れる日がない（希望日を伝える）」を開く 2. 説明文を読む 3. 希望日を送信し、送信直後のメッセージを読む 4. 送信後の「確認しています」のパネルを読む | ・3か所すべてで「最大 3 営業日」と表示される ・「48時間」という表記がどこにも残っていない
36 | ⑦希望日への応答期限（暦日48時間 → 3営業日に変更） | 提携企業の画面とメールが「3営業日以内」になっている | ・申請者が希望日を送った交換がある ・提携企業の通知メールを受信できる | 1. 提携企業の交換詳細を開き、説明文を読む 2. 「お届け希望日への応答をお願いします」のメールを読む | ・画面に「3 営業日以内に応答してください」と表示される ・メールにも「3 営業日以内に、承諾・別候補の再提示・対応不可のいずれかで応答してください。」と書かれている
37 | ⑦希望日への応答期限（暦日48時間 → 3営業日に変更） | 休業日を挟んでも営業日で数えられる（バッチ） | ・提携企業の休業日カレンダーに土日と臨時休業日が登録されている ・日次バッチを実行できる | 1. 金曜に希望日を申請した状態を作る 2. 土日を挟んで日次バッチを実行する 3. 督促メールが飛ぶタイミングを確認する | ・土日や臨時休業日は日数に数えられない ・暦日で48時間ではなく、営業日で3日経ってから督促メールが届く
38 | ⑦希望日への応答期限（暦日48時間 → 3営業日に変更） | 応答がないまま期限を過ぎるとキャンセル・返還される（バッチ） | ・督促メールが送られた交換がある ・日次バッチを実行できる | 1. 督促からさらに3営業日が過ぎた状態で日次バッチを実行する 2. 交換の状態と申請者のポイントを確認する | ・交換がキャンセルになる ・申請者にポイントが全額返還される ・キャンセル通知メールに問い合わせ先が書かれている
⑧これまでの機能が壊れていないかの確認
39 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | ★ 日次バッチが交換を勝手に完了させない | ・お届け日を大きく過ぎた「対応中（発送済み）」の交換がある ・日次バッチを実行できる | 1. 日次バッチを実行する 2. 対象の交換の状態とポイントを確認する | ・状態が「対応中（発送済み）」のまま変わらない ・ポイントが確定しない ※日数だけを根拠にシステムが完了させる仕組みは入れていません。もし完了になっていたら重大な不具合です。
40 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 日程調整の基本フローが通る | ・日程調整ありの商品がある | 1. 従業員が交換申請する 2. 提携企業が候補日を提示する 3. 申請者が候補日を選んで確定する（生鮮品は同意チェック） | ・従来どおり候補提示から確定まで進む ・確定すると交換が自動で「準備中」に進む
41 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 希望日の承諾・再提示・対応不可が通る | ・申請者が希望日を送った交換がある | 1. 提携企業が希望日を承諾する 2. 別の交換では候補日を再提示する 3. 別の交換では対応不可にする（理由を入力） | ・3つとも従来どおり動く ・承諾すると日程が確定する ・対応不可では理由の入力が必須
42 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 来店受取・予約型に発送情報が出ない | ・来店受取または予約型サービスの交換がある | 1. 提携企業・申請者・運用者の3つの画面で交換詳細を開く | ・どの画面にも「発送情報」「配送状況」が表示されない ・予約案内の表示は従来どおり
43 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 日程調整なしの商品が従来どおり動く | ・日程調整を設定していない商品がある | 1. 従業員が交換申請する 2. 提携企業が承認して完了まで進める | ・従来どおり承認・完了ができる ・お届け日を持たないため「完了にする」の催促は出ない
44 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 確定日前日の受取リマインドが届く（バッチ） | ・お届け日が明日の確定済みの交換がある ・日次バッチを実行できる | 1. 日次バッチを実行する 2. 申請者の通知メールを確認する | ・「お届け日が近づいています」のリマインドメールが届く ※発送まわりの内部処理を変えているため、巻き添えで壊れていないかの確認です。
45 | ⑧これまでの機能が壊れていないかの確認 | 却下・キャンセルでポイントが正しく返還される | ・状態が「申請中」または「準備中」の交換がある ・申請者のポイント残高を控えておく | 1. 提携企業が却下する 2. 別の交換では強制キャンセルする 3. 申請者のポイント残高を確認する | ・保留中のポイントが全額返還される ・使用ポイントぶんではなく、保留中のぶんが返る（完了取り消しとは別の計算です）
⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応）
46 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 予約ありにすると「予約に使っているサービス」を選べる | ・提携企業でログインしている | 1. 商品管理から商品を新規作成する 2. 「予約のご案内（サロン・施術など）」の「交換承認後に、申請者自身による予約が必要」をオンにする 3. 「予約に使っているサービス」の選択肢を確認する | ・「予約に使っているサービス」の選択欄が表示される ・選択肢は「ホットペッパービューティー」と「その他（自社サイト・他の予約サービス・電話など）」の2つ ・新規作成では「ホットペッパービューティー」が最初から選ばれている
47 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | ホットペッパーを選ぶとトップページURLの案内が出る | ・上の手順で「ホットペッパービューティー」を選んでいる | 1. URL欄のラベルと説明文を読む 2. 予約方法・注意事項の例文を読む 3. 画面下の案内（黄色）を読む | ・URL欄が「サロンのトップページURL」（必須）になっている ・「メニュー・クーポン個別のURLは、申請者の環境によって予約エラーや一覧表示になるため、サロンのトップページのURLを設定してください。」と説明が出る ・予約方法の例文が「サロンページの「クーポン」から…を選んでご予約ください。」になっている ・SALON BOARD で「コレクレの交換番号」を入力してもらう質問を必須で追加するよう、黄色の案内が出る
48 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | ★ ホットペッパーでURLが空だと公開できない | ・「ホットペッパービューティー」を選んでいる | 1. URLを空のまま、予約方法・注意事項だけ入力する 2. 「登録して公開する」を押す 3. 次に「下書き保存」を押す 4. 商品一覧から、その下書きを公開する | ・「登録して公開する」では「ホットペッパービューティーをお使いの場合は、サロンのトップページURLを入力してください」と表示され、保存されない ・下書き保存はできる ・一覧から公開しようとしても「未入力の項目があるため公開できません（サロンのトップページURL）」と表示され、公開されない
49 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | メニュー・クーポン個別のURLを入れると注意が出る | ・「ホットペッパービューティー」を選んでいる | 1. URL欄に「https://beauty.hotpepper.jp/slnH000000000/coupon/」のようなクーポン一覧・メニューのURLを入れる 2. 次に「https://beauty.hotpepper.jp/slnH000000000/」（トップページ）に直す | ・個別ページのURLでは、URL欄が赤くなり「メニュー・クーポン個別のページのURLのようです。…サロンのトップページのURLを設定してください。」と出る ・トップページのURLに直すと注意が消える ※注意だけで、保存は止めません（ホットペッパー側のURLの形が変わっても登録できるようにするため）。
50 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 「その他」では従来どおりの入力になる | ・「その他（自社サイト・他の予約サービス・電話など）」を選んでいる | 1. URL欄のラベルと説明文を読む 2. URLも予約方法も空のまま「登録して公開する」を押す 3. URLは空のまま、予約方法に「お電話でご予約ください」と入れて「登録して公開する」を押す | ・URL欄は「予約ページURL」（任意）で、「電話予約のみの場合は空欄で構いません」と説明が出る ・両方空だと「予約ページURLまたは予約方法のどちらかを入力してください」と表示される ・予約方法だけなら公開できる
51 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 今回の変更前に作った予約型商品は「その他」として扱われる | ・今回の変更より前に作成した、予約ありの商品がある | 1. その商品の編集画面を開く 2. 「予約に使っているサービス」を確認する 3. 何も変えずに保存する | ・「その他（自社サイト・他の予約サービス・電話など）」が選ばれている ・登録済みのURL・予約方法はそのまま残っている ・そのまま保存できる ※既存の商品の案内が勝手に変わらないようにしています。
52 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | ★ 承認メールにホットペッパー用の案内が入る | ・「ホットペッパービューティー」で予約設定した商品に、従業員が交換申請している ・申請者の通知メールを受信できる | 1. 提携企業が交換申請を承認する 2. 申請者に届いた「交換申請が承認されました。ご予約をお願いします」のメールを読む | ・交換番号が「COCR-0001」のような短い形で書かれている ・予約ページとしてサロンのトップページURLが書かれ、その下に「対象のメニューまたはクーポンを選んでご予約ください。」と出る ・「予約画面の「サロンからの質問」欄に上記の交換番号を必ずご入力ください。」と書かれている ・「備考欄」の案内にはなっていない
53 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 申請者の交換詳細でも同じ案内が出る | ・上のシナリオで承認された交換がある ・その交換の申請者でログインしている | 1. 交換履歴から対象の交換を開く（「ご予約のご案内」の画面） 2. 交換番号の「コピー」を押す 3. 画面の案内文を読む | ・交換番号が表示され、コピーできる ・「予約ページを開く」ボタンの下に「対象のメニューまたはクーポンを選んでご予約ください。」と出る ・黄色の枠に「予約画面の「サロンからの質問」欄に上記の交換番号を必ずご入力ください。入力欄がない場合は、ご来店時に交換番号をお伝えください。」と出る
54 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | ★ 「予約ページを開く」でログインしていなくても予約に進める | ・上のシナリオの交換詳細を開いている ・ブラウザのシークレットウィンドウ（ホットペッパーにログインしていない状態）を用意する | 1. 「予約ページを開く」のURLをシークレットウィンドウで開く 2. サロンのページで対象のメニューまたはクーポンを選ぶ 3. 日時選択の画面まで進む（予約は確定させない） | ・予約エラーにならず、サロンのトップページが開く ・対象メニューを選んで日時選択の画面まで進める ※会議で確認した「個別URLだと、ログインしていない人は予約エラーになる」問題の対策の確認です。
55 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | ホットペッパーの予約画面で交換番号を入力できる | ・テスト用のサロンで、SALON BOARD の予約時の質問に「コレクレの交換番号」を必須で追加している （用意できない場合は「-」で構いません） | 1. 上のシナリオの続きで、予約内容の入力画面まで進む 2. 「サロンからの質問」欄を確認する（予約は確定させない） | ・「サロンからの質問」欄に交換番号を入力できる ・必須にしていれば、空のままでは先に進めない ※案内文の「サロンからの質問」という欄の名前が、実際の画面と合っているかも確認してください。違っていたら気づきリストに書いてください。
56 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 「その他」の商品では従来どおりの案内になる | ・「その他」で予約設定した商品の交換が承認されている | 1. 申請者の承認メールと交換詳細を確認する | ・「予約サイトの備考欄への記入、またはお電話・ご来店時に、上記の交換番号を必ずお伝えください。」と案内される ・「対象のメニューまたはクーポンを選んで」の案内は出ない
57 | ⑨サロン予約の案内（予約サービスの選択・ホットペッパービューティー対応） | 来店時に交換番号で照合して完了にできる | ・予約型サービスの交換が承認済みになっている ・提携企業でログインしている | 1. 交換管理の一覧で交換番号を確認する 2. 交換詳細を開き、予約が必要なサービスである旨の案内を読む 3. 「完了」へ進める | ・一覧と詳細に、申請者に案内したものと同じ交換番号が表示される ・承認時に予約先と交換番号がメールで案内される旨の説明が出る ・完了にでき、ポイントの消費が確定する
⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます）
58 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | メニューとダッシュボードから一斉メールの画面を開ける | ・運用者でログインしている | 1. 画面上部のメニューを確認する 2. 「一斉メール」を押す 3. ダッシュボードに戻り、「提携企業 一斉メール」のカードを押す | ・メニューに「一斉メール」がある（メニューが1行に収まっている） ・どちらからでも「提携企業 一斉メール」の画面が開く ・「1. 送信先を選ぶ」「2. メールを作成する」「プレビュー」「送信履歴」が並んでいる
59 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 状態・商品登録状況・名前で提携企業を絞り込める | ・状態（登録済／申請中／停止中）や商品の登録状況が違う提携企業がいくつかある | 1. 画面を開いた直後の「状態」の選択を確認する 2. 「申請中」「停止中」を押して、表示される提携企業を確認する 3. 「商品登録」を「商品・サービス未登録」「公開中の商品・サービスなし」に切り替える 4. 検索欄に提携企業名の一部、または提携企業IDを入れる | ・最初は「登録済」だけが選ばれている ・押した状態の提携企業が追加で表示される（「却下」は選択肢にない） ・「商品・サービス未登録」では登録数が 0 の企業だけ、「公開中の商品・サービスなし」では公開中が 0 の企業だけになる（「公開中／登録数」の列で確認） ・名前・IDの一部で絞り込める。該当なしなら「条件に合う提携企業がありません。」と出る
60 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 宛先を開いて、ユーザーごとに選べる | ・宛先が2件以上ある提携企業がある | 1. 提携企業の行の「宛先」欄（「0 / 3件」のような表示）を押して開く 2. 宛先を1人だけチェックする 3. 提携企業の行のチェックボックスと、右上の「◯ 社選択 ／ 宛先 ◯ 件」を確認する 4. 提携企業の行のチェックボックスを押す 5. 「すべて開く」「すべて閉じる」を押す | ・開くと、宛先ごとに氏名・メールアドレス・種類（「ログインユーザー」「招待中（未ログイン）」「申請者」「連絡先アドレス」）が表示される ・1人だけ選ぶと、提携企業のチェックが「一部選択」（－の表示）になり、件数が「1 / 3件」になる ・提携企業のチェックを押すと全員が選ばれる。もう一度押すと全員外れる ・右上の社数・件数が選択に合わせて変わる ・「すべて開く／閉じる」で表示中の提携企業がまとめて開閉する
61 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 停止・削除済みのユーザーは宛先に出ない | ・提携企業のユーザー管理で、停止または削除したユーザーがいる提携企業がある （用意できない場合は「-」で構いません） | 1. その提携企業の宛先を開く | ・停止・削除済みのユーザーは宛先に表示されない ・ユーザーと同じアドレスが連絡先メールアドレスにも登録されている場合は、1件にまとまっている（同じアドレスが2回出ない）
62 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 宛先が1件もない提携企業は選べない | ・ユーザーも連絡先メールアドレスも無い提携企業がある （用意できない場合は「-」で構いません） | 1. 一覧でその提携企業の行を確認する | ・「宛先」欄に赤字で「送信先なし」と表示される ・チェックボックスが押せない
63 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 差し込み文字とプレビューが正しく表示される | ・送信先を1件以上選んでいる | 1. 件名と本文の初期値を確認する 2. 本文の途中にカーソルを置いて、「差し込み:」の「{{提携企業名}}」「{{担当者名}}」ボタンを押す 3. 右側の「プレビュー」を確認する | ・件名は「【コレクレ】」、本文は「{{提携企業名}}」「{{担当者名}} 様」から始まるひな形が最初から入っている ・ボタンを押すと、カーソルの位置に差し込み文字が入る ・プレビューでは、選んだ最初の宛先の提携企業名と担当者名に置き換わっている（「「◯◯」の◯◯ 様宛ての場合の表示です。」と出る） ・本文の末尾に「本メールは、コレクレに提携企業としてご登録いただいている皆様へお送りしています。」、提携企業向け画面の URL、「コレクレ 運営事務局」が自動で付いている
64 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 件名・本文・送信先が足りないと送れない | ・一斉メールの画面を開いている | 1. 件名を空にする 2. 件名を戻し、本文を空にする 3. 本文を戻し、送信先をすべて外す 4. 件名・本文の文字数表示を確認する | ・それぞれ「件名を入力してください。」「本文を入力してください。」「送信先を選択してください。」と表示される ・その間は「送信内容を確認する」が押せない（件名・本文が空のときは「自分にテスト送信」も押せない） ・件名は「◯ / 100」、本文は「◯ / 10000」と文字数が表示され、上限を超えて入力できない
65 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 「自分にテスト送信」は自分にだけ届く | ・テスト用の提携企業を送信先に選んでいる ・運用者のメールを受信できる | 1. 件名と本文を入力する 2. 「自分にテスト送信」を押す 3. 運用者のメールと、テスト用提携企業のメールを確認する 4. 画面下の「送信履歴」を確認する | ・「テストメールを（運用者のアドレス）に送信しました。」と表示される ・運用者のアドレスにだけ、件名の先頭に「[テスト送信]」が付いたメールが1通届く ・差し込み文字は、選んだ最初の宛先の内容に置き換わっている ・提携企業側にはメールが届かない ・送信履歴には追加されない
66 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | ★ 送信前に確認ダイアログが出て、選んだ宛先に送られる | ・テスト用の提携企業2社を選んでいる（うち1社は宛先の一部だけを選ぶ） | 1. 「送信内容を確認する」を押す 2. ダイアログの内容を読む 3. 「◯件に送信する」を押す 4. 送信後の画面を確認する | ・「一斉メールを送信」のダイアログに「送信したメールは取り消せません。内容と送信先をご確認ください。」と出る ・件名、「送信先: ◯社 ／ ◯件」、提携企業名の一覧が出る。一部だけ選んだ企業は「◯◯（1/3件）」のように件数付きで出る ・送信すると「◯件のメールを送信しました。」と表示され、送信先の選択がすべて外れる ・選ばなかった宛先にはメールが届いていない
67 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | ★ 宛先ごとに1通ずつ届き、他社のアドレスが見えない | ・上のシナリオで本送信したメールを、2社ぶんのアドレスで受け取っている | 1. 届いたメールの宛先（To・CC）を確認する 2. 本文の差し込み部分を確認する 3. 差出人を確認する | ・To には自分のアドレスだけが入っている（他社・他の人のアドレスが To・CC に出ていない） ・「{{提携企業名}}」「{{担当者名}}」が、その宛先の提携企業名・氏名に置き換わっている（連絡先アドレスで登録されていて名前が無い場合は「ご担当者」） ・差出人がコレクレの送信元アドレスになっている ※他社のアドレスが見えると情報漏えいになるため、必ず確認してください。
68 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 送信履歴が残り、内容を再利用できる | ・本送信を1回以上行っている | 1. 「送信履歴」の一番上の行を確認する 2. 行を押して開く 3. 「この内容を作成欄にコピー」を押す | ・件名、送信日時、送信した運用者の名前、社数、「送信 ◯ / ◯ 件」が表示される ・開くと、送信先の提携企業名と本文が表示される（送信に失敗した宛先があれば「送信失敗:」として赤字で出る） ・コピーすると件名と本文が作成欄に入り、画面の上に戻る
69 | ⑩運用者：提携企業への一斉メール（新機能・実際にメールが送られます） | 7日以内に送っていると、送りすぎの注意が出る | ・7日以内に本送信を行っている | 1. 一斉メールの画面を開き直す 2. 送信先を選んで「送信内容を確認する」を押す | ・画面上部に「前回の一斉送信は今日です」（または「◯日前です」）と、前回の日時・件名が黄色で表示される ・「短い間隔で何度も送ると、迷惑メール扱いや受信拒否につながるおそれがあります。」と出る ・確認ダイアログにも「送信間隔にご注意ください。」の注意が出る ※注意だけで、送信は止めません。
⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能）
70 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 企業の登録・編集で月額基本料を入力できる | ・運用者でログインしている | 1. 企業登録の画面で、新規登録フォームの料金の欄を確認する 2. 月額基本料を空にする、または「-100」にして登録しようとする 3. 既存の企業の編集ダイアログを開いて、料金の欄を確認する 4. 企業一覧のカードを確認する | ・「月額基本料（円）」の欄が「月額単価（円）」の隣にあり、新規登録では「0」が入っている ・説明に「利用人数に関係なく毎月かかる基本料です。」と出る ・空や負の数では「0 以上の整数で入力してください。」と表示され、登録できない ・編集ダイアログでも月額基本料を変更できる ・企業一覧のカードに「月額基本料 ◯ 円 / 月額単価 ◯ 円」と表示される
71 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 運用者の「請求管理」画面を開ける | ・運用者でログインしている | 1. メニューの「請求管理」を押す 2. 上部の4つの数字と、「請求対象月」の選択を確認する | ・「請求管理」の画面が開く ・「請求対象月」は当月が「（当月）」付きで選ばれている ・「請求金額合計（見込み）」「請求対象企業 ◯社」「請求日（締め日）」「支払期限」が表示される ・請求日は当月の末日、支払期限は翌月15日になっている ・「請求金額 ＝ 月額基本料 ＋ 利用人数（有効ユーザー） × 月額単価。月末締め・翌月 15 日払い。」と説明が出る
72 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | ★ 請求金額が「月額基本料＋利用人数×月額単価」になっている | ・請求確認用の導入企業の、月額基本料・月額単価・有効ユーザー数を控えている | 1. 請求管理で当月を選ぶ 2. その企業の行の、利用人数・月額基本料・月額単価・請求金額を確認する 3. 電卓で「月額基本料＋利用人数×月額単価」を計算して比べる 4. 表の下の「合計」と、上部の「請求金額合計」を確認する | ・利用人数・月額基本料・月額単価が控えた値と一致する ・請求金額が計算結果と一致する ・当月の行の状態が「見込み」になっている ・合計が、表示されている企業の請求金額の合計と一致する ※請求書の金額に直結するため、数字で必ず確認してください。
73 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 利用人数や料金を変えると、当月の見込み額だけが変わる | ・上のシナリオの企業を使う ・その企業に過去月の請求がある（状態が「確定」の月がある） | 1. 管理者の従業員管理で、テスト用の従業員を1人「休止中」にする（または1人追加する） 2. 運用者の請求管理を開き直し、当月の利用人数と請求金額を確認する 3. 運用者の企業登録で、月額基本料を変更する 4. 請求管理を開き直し、当月と過去月の金額を確認する 5. 変えた値を元に戻す | ・当月の利用人数と請求金額が、変更に合わせて増減する ・月額基本料を変えると、当月の請求金額に反映される ・過去月（「確定」の月）の金額は変わらない ※月名の横に「※」が付いた月は、当時の記録が無いため現在の設定で計算した参考値です。この月は変わることがあります。
74 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 無効にした企業は「請求なし」になる | ・請求確認用の導入企業がある | 1. 運用者の企業登録で、その企業のステータスを「無効」にする 2. 請求管理で当月を確認する 3. ステータスを元に戻す | ・その企業の状態が「請求なし」になり、下に「無効」と表示される ・請求金額が ¥0 になる ・「請求対象企業」の社数と「請求金額合計」から外れる ・ステータスを戻すと、元の金額に戻る
75 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 企業ごとの請求履歴と、過去月の表示を確認できる | ・契約開始から2か月以上たっている企業がある | 1. 請求管理の一覧で企業名を押す 2. 開いた請求履歴を確認する 3. 「請求対象月」で前月を選ぶ | ・その企業の請求履歴が新しい月から順に表示される（契約開始月まで。最大24か月） ・各月の請求日はその月の末日、支払期限は翌月15日になっている ・当月は「見込み」、過去月は「確定」と表示される ・前月を選ぶと、上部の合計が「（見込み）」の付かない「請求金額合計」になり、請求日・支払期限が前月分に変わる
76 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 管理者の各種情報に「請求情報」タブが出る | ・管理者（導入企業）でログインしている | 1. 各種情報の画面を開く 2. 「請求情報」タブを押す 3. 表示内容を確認する | ・タブの並びの最後に「請求情報」がある ・「◯年◯月分のご利用料金（見込み）」と金額、内訳（「月額基本料」と「ID 料金（¥単価 × ◯ 人）」）が出る ・「請求日（締め日）」と「お支払期限」が出る ・これまでの請求履歴が表で出る ・自社の情報だけが表示され、他社の金額は見えない
77 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | ★ 管理者と運用者で請求金額が一致する | ・同じ導入企業について、管理者と運用者の両方で画面を開ける | 1. 管理者の「請求情報」タブで、当月と前月の請求金額を控える 2. 運用者の請求管理で、同じ企業の当月と前月の請求金額を確認する | ・当月・前月とも、金額・利用人数・請求日・支払期限が一致する
78 | ⑪請求情報：月額基本料と請求管理（新機能） | 収支ダッシュボードの収入に月額基本料が含まれる | ・月額基本料を 0 円より大きくした企業がある | 1. 運用者の収支ダッシュボード（/finance）を開く 2. 「当月の収入」の説明文を読む 3. 企業ごとの収入の表を確認する 4. 請求管理の当月の「請求金額合計」と比べる | ・説明が「導入企業の月額基本料 + 従業員数 × 月額単価」になっている ・企業ごとの表に「月額基本料」の列がある ・当月の収入が、請求管理の当月の請求金額合計と一致する
⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能）
79 | ⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能） | ログインしていなくても操作ガイドが開ける | ・ログインしていない状態のブラウザ（シークレットウィンドウ）を用意する | 1. 提携企業向け画面の URL の末尾に「/docs」を付けて開く 2. 画面右上の「ログイン画面へ」を押す | ・ログイン画面に飛ばされず、「操作ガイド」のトップページ（はじめに）が開く ・「ログイン画面へ」で提携企業のログイン画面に移る
80 | ⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能） | 目次から各章に移動できる | ・操作ガイドを開いている（パソコンの画面幅） | 1. 左側の目次を確認する 2. 各章を順に開く 3. ページ下部の「前のページ」「次のページ」で移動する | ・目次が「はじめる」「毎日の操作」「設定・管理」「困ったとき」に分かれ、全14章ある ・「収支・精算（請求）」「会社情報の確認・変更」「ユーザーを追加する」に「管理者」の印が付いている ・どの章も開ける（エラーや真っ白な画面にならない） ・前後のページ送りで順番どおりに移動できる
81 | ⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能） | スマートフォンの画面幅でも読める | ・スマートフォン、またはブラウザの画面幅を狭くできる | 1. スマートフォンで操作ガイドを開く 2. 「目次を開く」を押して章を選ぶ 3. 本文と画像を確認する | ・左の目次の代わりに「目次を開く」が表示され、そこから章に移動できる ・文字や画像が画面からはみ出さず、横スクロールしなくても読める
82 | ⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能） | スクリーンショットがすべて表示される | ・操作ガイドを開いている | 1. 全14章を開いて、画像を確認する | ・画像が欠けている（壊れた画像のマークが出る）ページがない ・画像の中の赤枠・番号と、本文の手順の番号が合っている
83 | ⑫提携企業向けの操作ガイド（/docs）（新機能） | ★ 説明の内容が実際の画面と合っている | ・提携企業でログインした画面を、別のウィンドウで開いている | 1. 「交換申請に対応する」「お届け日の調整」「予約が必要なサービス」の章を読む 2. 書かれている手順どおりに実際の画面を操作してみる | ・ボタン名・項目名・手順が実際の画面と一致する（例: 「発送済みにする」、送り状番号は任意、希望日の応答は「3 営業日以内」、予約に使っているサービスの選択、ホットペッパーはサロンのトップページURL） ※今回の①〜⑨の変更が説明に反映されているかの確認です。違う箇所があれば、章の名前と一緒に気づきリストに書いてください。
任意

## 気づきリスト
No. | 関連シナリオNo. | 発生日時 | 確認者 | 画面・場所 | 発生したこと | 期待していたこと | 再現手順 | 重要度 (高/中/低) | スクショ ファイル名 | 対応状況
1 | 5 | 2026/09/10 10:00 | 浅井 | 交換詳細（発送情報） | 送り状番号を空のまま「発送済みにする」を押したらエラーになった | 空のままでも発送済みに進めるはずだった | 1. 提携企業でログイン 2. 準備中の交換の詳細を開く 3. 発送情報を空のまま「発送済みにする」を押す | 高 | screenshot01.png | 未対応
↑は記入例です。実際に気づいたことを下の行から書いてください。